## ตม.3 (เม.ย. 60- มิ.ย. 60)
แบบประเมินโครงการ/แผนปฏิบัติการ (หน่วยงาน) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
พัฒนานิสิต
|  | ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | สถานที่ |  |  | ประเมินผล |  | ผลประเมินของโครงการ
ลำดับ | วัน เดือน ปี |  |  |  | งบประมาณ | งบประมาณ | การดำเนินการตาม |  | ผลการประเมิน | ผลการประเมิน
| ดำเนินโครงการ |  |  |  | ที่ตั้งไว้ | ที่จ่ายจริง | แผนปฏิบัติการที่ตั้ง |  | ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ/
[7 empty] | ตรง | ไม่ตรง | ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
1 | 14 พ.ย.59 | โครงการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต | ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม | ณ ห้อง QS 3301 | 13500 | 13500 | / |  | 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ | ปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 200 คน
|  | ทางสุขภาพจิต | อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา | มหาวิทยาลัยนเรศวร |  |  |  |  | การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤติ 2. เกิดการแลกเปลี่ยน | เข้าร่วมจริงจำนวน210 คน คิดเป็นร้อยละ >100.00
[9 empty] | ความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้สัมมนา 3. นิสิตได้รับ | เวลา:จัดในระยะเวลากำหนด คิดเป็นร้อยละ100.00
[9 empty] | ประสบการณ์ในการดำเนินการจัดสัมมนาและการนำไป | ต้นทุน: งบใช้จริง 13,500 บาทคิดเป็นร้อยละ 100.00
ใช้ในการทำงานในอนาคตได้ต่อไป
2 | 25 มี.ค.60 | โครงการสานรักโยงใจ ผูกสายใย | นายสฐานิตย์ สง่าชาติ | ณ อาคารกีฬาในร่ม | ไม่ใช้งบฯ | ไม่ใช้งบฯ | / |  | 1.นิสิตเกิดสัมพันธภาพที่ดีงามต่อกัน | ปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 134 คน
|  | จิตวิทยา | นิสิตภาควิชาจิตวิทยา | มหาวิทยาลัยนเรศวร |  |  |  |  | 2.นิสิตได้เรียนรู้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิด | เข้าร่วมจริง จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 89.55
[9 empty] | ความสามัคคี | เวลา:จัดในระยะเวลากำหนด คิดเป็นร้อยละ100.00
ต้นทุน: ไม่ใช้งบฯ
พัฒนาการเรียนการสอน
|  | ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | สถานที่ |  |  | ประเมินผล |  | ผลประเมินของโครงการ
ลำดับ | วัน เดือน ปี |  |  |  | งบประมาณ | งบประมาณ | การดำเนินการตาม |  | ผลการประเมิน | ผลการประเมิน
| ดำเนินโครงการ |  |  |  | ที่ตั้งไว้ | ที่จ่ายจริง | แผนปฏิบัติการที่ตั้ง |  | ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ/
[7 empty] | ตรง | ไม่ตรง | ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
| 18 ต.ค 59 | โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา | อาจารย์เพชรี บุญศิริยะ | ณ บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและ | 5000 | 4550 | / |  | 1.นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในบรรยากาศ ระบบการบริหาร | ปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 40 คน
|  |  | อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา | ไซโล จำกัด และสาธรพิพธภัณฑ์ |  |  |  |  | จัดการ สภาพแวดล้อมของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหาร | เข้าร่วมจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 95.12
|  |  |  | ผ้าทองคำ จ.สุโขทัย |  |  |  |  | อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า 2. ได้เสริมสร้างทัศนคติที่ดี | เวลา: จัดในระยะเวลากำหนด คิดเป็นร้อยละ100.00
[9 empty] | และแนวทางการปรับตัวในงานภาคอุตสหกรรม 3. ได้สร้าง | ต้นทุน: งบใช้จริง 4,550 บาท คิดเป็นร้อยละ91.00
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
2 | 8 และ15 ก.พ.60 | โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา | ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร | ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก | ไม่ใช้งบฯ | ไม่ใช้งบฯ | / |  | 1. นิสิตได้เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ทางวิชาการและ | ปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 62 คน
|  |  | อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา | และเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก |  |  |  |  | วิชาชีพทางจิตวิทยา 2. นิสิตนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา | เข้าร่วม จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
[9 empty] | ดูงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียน | เวลา: จัดในระยะเวลากำหนด คิดเป็นร้อยละ100.00
ต้นทุน: ไม่ใช้งบฯ
3 | 17-18 พ.ค.60 | โครงการศึกษาดูงานสู่วิชาชีพ | อาจารย์เพชรี บุญศิริยะ | ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ | 31000 | 28085 | / |  | 1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานทางด้าน | ปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 42 คน
|  |  | อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา | จ.นครสวรรค์ และบริษัท พี เอ เอส |  |  |  |  | จิตวิทยาสาขาต่างๆ 2. นิสิตมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ | เข้าร่วม จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
|  |  |  | พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด |  |  |  |  | เลือกกลุ่มสาขาที่ต้องการศึกษาได้อย่างเหมาะสม | เวลา: จัดในระยะเวลากำหนด คิดเป็นร้อยละ100.00
|  |  |  | จ.สุโขทัย |  |  |  |  | 3.มีเครือข่ายวิชาการระหว่างสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก | ต้นทุน: งบใช้จริง 28,085 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.60
พัฒนาหลักสูตร
|  | ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | สถานที่ |  |  | ประเมินผล |  | ผลประเมินของโครงการ
ลำดับ | วัน เดือน ปี |  |  |  | งบประมาณ | งบประมาณ | การดำเนินการตาม |  | ผลการประเมิน | ผลการประเมิน
| ดำเนินโครงการ |  |  |  | ที่ตั้งไว้ | ที่จ่ายจริง | แผนปฏิบัติการที่ตั้ง |  | ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ/
[7 empty] | ตรง | ไม่ตรง | ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
1 | 26 มิ.ย.60 | โครงการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงและ | ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม | ณ ห้องประชุม ชั้น3 | 66750 | 35465 | / |  | 1. ได้นำเสนอหลักการ แนวคิดและการดำเนินการในด้าน | ปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 16 คน
|  | ประเมินหลักสูตร | อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา | คณะนิติศาสตร์ |  |  |  |  | ต่างๆ 2.ได้หลักสูตรฯผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ | เข้าร่วม จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
|  |  |  | มหาวิทยาลัยนเรศวร |  |  |  |  | ประเมินฯ | เวลา: จัดในระยะเวลากำหนด คิดเป็นร้อยละ100.00
ต้นทุน: งบใช้จริง 35,465 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.13
พัฒนาบริการวิชาการ
|  | ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | สถานที่ |  |  | ประเมินผล |  | ผลประเมินของโครงการ
ลำดับ | วัน เดือน ปี |  |  |  | งบประมาณ | งบประมาณ | การดำเนินการตาม |  | ผลการประเมิน | ผลการประเมิน
| ดำเนินโครงการ |  |  |  | ที่ตั้งไว้ | ที่จ่ายจริง | แผนปฏิบัติการที่ตั้ง |  | ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ/
[7 empty] | ตรง | ไม่ตรง | ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
1 | 29 มี.ค.60- | โครงการบริการวิชาการแก่สังคม | ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม | ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6 | 3000 | 1184 | / |  | 1. ประชาชนได้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต 2.ประชาชนเข้าใจ | ปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 145 คน
| 19เม.ย.60 | สร้างสมดุล กายและจิต พิชิต | อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา | ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก |  |  |  |  | ถึงสุขภาพจิตที่ดี 3. ได้เสริมสร้างวิธีการผ่อนคลายความเครียด | เข้าร่วม จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 82.07
|  | ความเครียด | [6 empty] | 4. ประชาชนสามารถผ่อนคลายตนเองได้เมื่อเกิดความเครียด | เวลา: จัดในระยะเวลากำหนด คิดเป็นร้อยละ100.00
ต้นทุน: งบใช้จริง1,184 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.47